## Project Charter
PROJECT CHARTER
Judul Project |  | : | Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Nama Tim |  | : | ARISTON
Kebutuhan Business |  | : | Pembuatan mesin suction pump pada bidang medis untuk menghisap bergagai jenis cairan darah, air liur, nanah, lendir, dan berbagai cairan yang terbentuk dari proses sekresi tubuh.
Sasaran Project |  | : | 1. Meningkatkan kualitas perawatan pasien dengan mengurangi risiko infeksi melalui membersihkan area operasi dan luka, mempercepat pemulihan dengan mengeluarkan cairan tidak diperlukan. 2. Meningkatkan kenyamanan pasien dengan mengurangi rasa sakit oleh cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh. 3. Menghemat biaya perawatan pasien, suction pump membantu mengurangi waktu rawat inap dengan mempercepat prosedur medis, mengurangi penggunaan obat-obatan untuk mengatasi komplikasi pascaoperasi, serta menurunkan risiko komplikasi sehingga dapat menekan biaya perawatan pasien secara keseluruhan.
Penjelasan Project |  | : | Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah mesin penghisap cairan dimana dapat membantu tenaga medis dalam menangani permasalahan pembersihan / menghilangkan berbagai jenis cairan, seperti darah, air liur, nanah, lendir, dan berbagai jenis cairan yang terbentuk dari proses sekresi tubuh.
Periode Project |  | : | Awal Project | : | 4 Maret 2024 | Akhir Project | : | 2024-06-30
Scope (Ruang Lingkup Project) |  | : | 1. Preparasi alat dan bahan. 2. Pembuatan desain mesin suction pump, desain rancangan elektronik. 3. Mencari Referensi Proyek ( Arduino,Sensor Tekanan, etc). 4. Kegiatan pelaporan proyek kepada mentor agar dapat dimonitoring dan dievaluasi.
Perkiraan Biaya |  | : | Rp
Asumsi |  | : | Project akan dijalankan mengacu pada design requirement yang telah diberikan oleh PT Stechoq Robotika Indonesia
Kendala |  | : | Tidak adanya percobaan secara eksperimental dari Ariston dapat mengakibatkan desain berubah sesuai dengan kondisi dari lapangan yang berbeda-beda
Resiko |  | : | Kendala percobaan yang tidak bisa dilakukan secara eksperimental dapat mengakibatkan kesalahan dalam desain dikarenakan kurangnya referensi dan data yang dimiliki tim
Kegiatan Utama Project |  | : | 1. Identifikasi scope dan permasalahan pada project yang akan dilakukan 2. Membuat rancangan alat 3. Memvalidasi alat 4. Finishing alat 5. Presentasi alat
Project Team
No | Nama |  | Posisi |  | Tanggung Jawab |  |  | Email
1 | Ainun Najib Khasbunallah |  | Project Manager and Electronics Engineer |  | Penanggung Jawab Proyek dan Electronics Engineer
2 | Sholich Ibnu Damar |  | 3D Design |  | Memimpin proyek, memastikan proyek berjalan sesuai target, melakukan desain dan perancangan alat mekanis/3D Design
3 | Sri Aji Eka Mahendra |  | Electronics Engineer |  | Melakukan desain dan perancangan alat mekanis/Electronics Engineer
4 | Tri Rejeki Andani |  | 3D Design |  | Melakukan desain dan perancangan alat mekanis/3D Design
5 | Aurelia Alika Putri Widiyanta |  | Administratif and Support Engineer |  | Melakukan pembuatan dokumen administratif dan supporting engineer
Dibuat Oleh: (Project Manager and Electronics Engineer) Ainun Najib Khasbunallah |  |  |  |  | Disetujui : (Person Responsible) .........

## Jobdesk
Waktu | Elektronik | Progamming
Desain schematic
Desain layout pcb
25 Maret - 5 April | Jobdesk 1 | Rangkaian PSU | Desain Schematic proteus untuk simulasi, desain schematic eagle dan layout
Rangkaian Stepdown
8 April -19 April | Jobdesk 2 | Rangkaian Mikrokontroller ATmega2560 | Desain Schematic proteus untuk simulasi, desain schematic eagle dan layout, bahasa program
Rangkaian dengan display
22 April - 3 April | Jobdesk 3 | Rangkaian sensor pompa hisap | Desain Schematic proteus untuk simulasi, desain schematic eagle dan layout, bahasa program
Rangkaian sensor tekanan
29 April - 10 Mei | Jobdesk 4 | Rangkaian Alarm Buzzer | Desain Schematic proteus untuk simulasi, desain schematic eagle dan layout, bahasa program
Assembly Full Rangkaian
Waktu | 3D Design | Desain part
Assembly 3D Design
25 Maret - 5 April | Jobdesk 1 | Desain tabung | Desain pada Solidwork/ Inventor
8 April -19 April | Jobdesk 2 | Desain 2 selang hisap | Desain pada Solidwork/ Inventor
22 April - 3 April | Jobdesk 3 | Desain casing | Desain pada Solidwork/ Inventor
29 April - 10 Mei | Jobdesk 4 | Desain penambahan komponen lain elektronika + Assembly full | Desain pada Solidwork/ Inventor
|  | Jobdesk Elektronik | Sri Aji Eka Mahendra : Schematic Proteus + Program
Aurelia Alika Putri Widiyanta : Schematic Eagle + Support bagian program
Ainun Najib Khasbunalah : Layout PCB + Monitoring pekerjaan
|  | Jobdesk 3D Design | Sholich Ibnu Damar : Design Part + Assembly
Tri Rejeki Andani : Design Part + Assembly

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Level WBS | Kode WBS | Nama WBS | PIC
1 | 0 | Suction Pump for Medical Fluid Extraction | PM
2 | 1 | Perencanaan Project | ALL | No | Nama | Posisi
3 | 2024-01-01 | Identifikasi Tujuan dan Batasan Project | ALL | 1 | Ainun Najib Khasbunallah | Project Manager and Electronics Engineer
2 | 2024-02-01 | Penjadwalan Kegiatan Project | ALL | 2 | Sholich Ibnu Damar | 3D Design
2 | 2024-03-01 | Penentuan Anggaran Project | ALL | 3 | Sri Aji Eka Mahendra | Electronics Engineer
2 | 2024-04-01 | Perencanaan Manajemen Risiko | ALL | 4 | Tri Rejeki Andani | 3D Design
3 | 2024-05-01 | Analisis Cara Kerja Komponen Yang Digunakan | ALL | 5 | Aurelia Alika Putri Widiyanta | Administratif and Support Engineer
2 | 2 | Perancangan Project | ALL
3 | 2024-01-02 | Perancangan Design 3D Suction Pump | 3D Design
3 | 2024-02-02 | Perancangan Design Elektronika Suction Pump | Electronics Engineer
3 | 2024-03-02 | Perancangan Bahasa Pemrograman C++ | Electronics Engineer and Support Engineer
3 | 3 | Pelaksanaan Project | ALL
3 | 2024-01-03 | Membuat part-part Design 3D Suction Pump | 3D Design
3 | 2024-02-03 | Assembly Design 3D Suction Pump | 3D Design
2 | 2024-03-03 | Assembly Design Schematic Rangkaian Elektronika Suction Pump | Electronics Engineer
3 | 2024-03-03 | Membuat Bahasa Program Arduino C++ | Electronics Engineer and Support Engineer
2 | 2024-04-03 | Assembly Design Layout Rangkaian Elektronika Suction Pump | Electronics Engineer
3 | 2024-05-03 | Integrasi Sistem Suction Pump dengan Bahasa Program | ALL
3 | 2024-06-03 | Pembuatan 3D Animasi Suction Pump | 3D Design
3 | 4 | Pengujian Project | ALL
2 | 2024-01-04 | Pengujian Fungsi dan Kinerja Sistem Suction Pump | ALL
2 | 2024-02-04 | Finishing dan Evaluasi Suction Pump | ALL
3 | 5 | Laporan akhir | ALL
3 | 2024-01-05 | Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akhir | ALL
3 | 2024-02-05 | Presentasi project | ALL

## General Timeline
1
TIMELINE
Project (ARISTON) |  | P/A | 2024
|  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  |  | P: Planning
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | A: Actual
Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Kegiatan | Sub Kegiatan
Koordinasi Dengan Mentor |  | P | [15 empty] | Penjelasan | bar: Maret 1; April 6; Mei 11; Mei 15
|  | A | [15 empty] | Minggu 1 (1-2) Maret | bar: Maret 1; April 6; Mei 11; Mei 15
Persiapan Project | Analisis tujuan dari project ARISTON | P | [15 empty] | Minggu 2 (3-9) Maret | bar: Maret 1 to Maret 2
|  | A | [15 empty] | Minggu 3 (10-16) Maret | bar: Maret 1 to Maret 2
| Pengumpulan data dan informasi produk | P | [15 empty] | Minggu 4 (17-23)Maret | bar: Maret 1 to Maret 2
|  | A | [15 empty] | Minggu 5 (24-30)Maret | bar: Maret 1 to Maret 2
| Analisis cara kerja dan komponen yang digunakan | P | [15 empty] | Minggu 6 (31 Maret-6 April) | bar: Maret 1 to Maret 3
|  | A | [15 empty] | Minggu 7 (7-13)April | bar: Maret 1 to Maret 3
Perancangan Project | Perancangan Design 3D Suction Pump | P | [15 empty] | Minggu 8 (14-20)April | bar: Maret 4 to April 6
|  | A | [15 empty] | Minggu 9 (21-27) April | bar: Maret 4 to April 6
| Perancangan Bahasa Pemrograman C++ | P | [15 empty] | Minggu 10 (28 April-4Mei) | bar: Maret 4 to April 6
|  | A | [15 empty] | Minggu 11 (5-11) Mei | bar: Maret 4 to April 6
| Perancangan Design Elektronika Suction Pump | P | [15 empty] | Minggu 12 (12-18) Mei | bar: Maret 4 to April 6
|  | A | [15 empty] | Minggu 13 (19-25) Mei | bar: Maret 4 to April 6
Pelaksanaan Project | Membuat part-part Design 3D Suction Pump | P | [15 empty] | Minggu 14 (26 Mei-1Juni) | bar: April 7 to April 8
|  | A | [15 empty] | Minggu 15 (2-8)Juni | bar: April 7 to April 8
| Membuat Bahasa Program Arduino C++ | P | bar: April 7 to April 8
A | bar: April 7 to April 8
| Pembuatan 3D Animasi Suction Pump | P | bar: April 7 to April 9
A | bar: April 7 to April 9
| Assembly Design Schematic Rangkaian Elektronika Suction Pump | P | bar: April 8 to April 9
A | bar: April 8 to April 9
| Assembly Design Layout Rangkaian Elektronika Suction Pump | P | bar: April 8 to April 9
A | bar: April 8 to April 9
| Assembly Design 3D Suction Pump | P | bar: April 8 to April 9
A | bar: April 8 to April 9
| Integrasi Sistem Suction Pump dengan Bahasa Program | P | bar: April 9 to April 10
A | bar: April 9 to April 10
Pengujian Project | Pengujian Fungsi dan Kinerja Sistem Suction Pump | P | bar: Mei 11 to Mei 12
A | bar: Mei 11 to Mei 12
| Finishing dan Evaluasi Suction Pump | P | bar: Mei 12 to Mei 13
A | bar: Mei 12 to Mei 13
Laporan Akhir | Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akhir | P | bar: Mei 13 to Mei 14
A | bar: Mei 13 to Mei 14
| Presentasi project | P | bar: Mei 15
A | bar: Mei 15
Plan |  | P
Actual |  | A

## Timeline Maret
Maret
TIMELINE
Project (ARISTON) |  | P/A | 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Kegiatan | Sub Kegiatan
Koordinasi Dengan Mentor |  | P | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
A | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
Persiapan Project | Analisis tujuan dari project ARISTON | P | bar: 2024 1 to 2024 9
A | bar: 2024 1 to 2024 9
| Pengumpulan data dan informasi produk | P | bar: 2024 1 to 2024 9
A | bar: 2024 1 to 2024 9
| Analisis cara kerja dan komponen yang digunakan | P | bar: 2024 1 to 2024 16
A | bar: 2024 1 to 2024 16
Perancangan Project | Perancangan Design 3D Suction Pump | P | bar: 2024 17 to 2024 31
A | bar: 2024 17 to 2024 31
| Perancangan Bahasa Pemrograman C++ | P | bar: 2024 17 to 2024 31
A | bar: 2024 17 to 2024 31
| Perancangan Design Elektronika Suction Pump | P | bar: 2024 17 to 2024 31
A | bar: 2024 17 to 2024 31

## Timeline April
April
TIMELINE
Project (ARISTON) |  | P/A | 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Kegiatan | Sub Kegiatan
Koordinasi Dengan Mentor |  | P | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30
A | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30
Perancangan Project | Perancangan Design 3D Suction Pump | P | bar: 2024 1 to 2024 6
A | bar: 2024 1 to 2024 6
| Perancangan Bahasa Pemrograman C++ | P | bar: 2024 1 to 2024 6
A | bar: 2024 1 to 2024 6
| Perancangan Design Elektronika Suction Pump | P | bar: 2024 1 to 2024 6
A | bar: 2024 1 to 2024 6
Pelaksanaan Project | Membuat part-part Design 3D Suction Pump | P | bar: 2024 7 to 2024 20
A | bar: 2024 7 to 2024 20
| Membuat Bahasa Program Arduino C++ | P | bar: 2024 7 to 2024 20
A | bar: 2024 7 to 2024 20
| Pembuatan 3D Animasi Suction Pump | P | bar: 2024 7 to 2024 27
A | bar: 2024 7 to 2024 27
| Assembly Design Schematic Rangkaian Elektronika Suction Pump | P | bar: 2024 14 to 2024 27
A | bar: 2024 14 to 2024 27
| Assembly Design Layout Rangkaian Elektronika Suction Pump | P | bar: 2024 14 to 2024 27
A | bar: 2024 14 to 2024 27
| Assembly Design 3D Suction Pump | P | bar: 2024 14 to 2024 27
A | bar: 2024 14 to 2024 27
| Integrasi Sistem Suction Pump dengan Bahasa Program | P | bar: 2024 21 to 2024 30
A | bar: 2024 21 to 2024 30

## Timeline Mei
Mei
TIMELINE
Project (ARISTON) |  | P/A | 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Kegiatan | Sub Kegiatan
Koordinasi Dengan Mentor |  | P | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
A | bar: 2024 1; 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
Pengujian Project | Pengujian Fungsi dan Kinerja Sistem Suction Pump | P | bar: 2024 1 to 2024 18
A | bar: 2024 1 to 2024 18
| Finishing dan Evaluasi Suction Pump | P | bar: 2024 12 to 2024 25
A | bar: 2024 12 to 2024 25
Laporan Akhir | Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akhir | P | bar: 2024 19 to 2024 31
A | bar: 2024 19 to 2024 31

## Timeline Juni
Juni
TIMELINE
Project (ARISTON) |  | P/A | 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suction Pump for Medical Fluid Extraction
Kegiatan | Sub Kegiatan
Koordinasi Dengan Mentor |  | P | bar: 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
A | bar: 2024 6; 2024 11; 2024 15 to 2024 16; 2024 21; 2024 26; 2024 30 to 2024 31
Laporan Akhir | Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akhir | P
A
| Presentasi project | P | bar: 2024 2 to 2024 8
A | bar: 2024 2 to 2024 8

## Luaran (hidden)
LIST LUARAN PROYEK LIQUID HANDLING
Nama Proyek | Key Activity | Sub Activity | Output | Progres (%) |  |  |  | Keterangan
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100
Liquid Handling Robot | Inisiasi Project | Inisiasi project dengan menyusun Project Charter, WBS, Timeline, dan Pitch Deck
Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya
| 3D Design Liquid Handling System | Membuat animasi 3D desain alat
Simulasi desain dan editing
| Mechanical Project Liquid Handling System | Membuat desain part 3D komponen pendukung
Membuat desain sheet metal station
Manufacture Station Area
| Design Wiring Diagram dan Flowchart | Membuat desain wiring diagram dan riset komponen
Membuat desain wiring panel PLC
Membuat flowchart dan cara kerja rangkaian
Uji coba rangkaian electrical jika komponen sudah ada
| Design Program dan HMI | Membuat algoritma program dan simulasi PLC
Membuat desain HMI
| Testing Program dan Sistem Electrical | Pengujian dan troubleshooting program PLC
Pengujian sistem elektrikal
| Assembly | Merangkai sistem elektrikal dan mekanikal
Integrasi liquid handling dan robot assembly
Uji coba alat dan troubleshooting seluruh sistem
| Administrasi | Membuat weekly report
Membuat laporan akhir project
| Finalisasi dan Launching | Launching produk liquid handling